# Результаты встречи рабочей группы Ассоциации разработчиков программного обеспечения

3 июля 2001 года в офисе компании Market-Visio состоялась встреча рабочей группы Ассоциации оффшорного программирования в составе:

- Гайфуллин Булат (Interface)

- Ковалевская Светлана (Оптима)

- Козленко Александр

- Медведев Валерий (Auriga)

- Пастухов Александр ( ИКТ-Консалт)

- Перцов Петр (МНТЦ)

- Сундуков Олег (Новалюмен)

- Шарахов Алексей (Юридическая компания)

- Шилаев Андрей (A.Partners)

- Шишкина Алена (Market-Visio/EDC)

В рамках встречи были приняты решения по трем вопросам:

1. Организация регистрации Ассоциации

Приняты следующие решения:

- Поручить компании A.Partners к 12 июля 2001 года подготовить договор на юридическое обслуживание и техническое сопровождение регистрации Ассоциации, а также составить детализированную смету на регистрацию Ассоциации.

- Внести изменения в проекты Устава, учредительного договора и протокола учредительного собрания, учитывая замечания и предложения учредителей Ассоциации по следующим вопросам: мера ответственности аппарата управления и президента Ассоциации, перечень полномочий исполнительных органов, органов правления и членов Ассоциации (Компания A.Partners подготавливает к 17 июля 2001 года)

- Поручить компании A.Partners сбор подписей учредителей Ассоциации, в случае, если все учредители согласны с договором и с тем, что исполнителем будет являться A.Partners (До 17 июля 2001 года).

- Передачей документов на регистрацию, организацией работы с исполнительными органами будет заниматься компания, единогласно выбранная учредителями.

Выбрано название Ассоциации:

Русская версия: Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения (АРПО)

Английская версия: Software Development Association

Уполномочить Александра Козленко и компанию A.Partners провести экспертизу по аутентичности, количественной характеристике эффективности брэндинга Ассоциации.

2. План работы

Приняты следующие решения:

- Совместно подготовить бюджет на реализацию утвержденного плана работ на первый квартал 2001 года.

- Подготовить план на год с основным целями и задачами, программой работ и предполагаемыми результатами деятельности.

(Подготавливают Александр Козленко и Александр Пастухов к 17 июля 2001 года)

3. Распределение ответственности среди инициативной группы

Компания A.Partners выступила с инициативой создания информационной системы для размещения и поддержания информации о деятельности Ассоциации и предоставлении заинтересованным лицам информации о деятельности Ассоциации.

Предположительно, система должна быть готова к 17 июля 2001 года.

Компания «Oптима» готова предоставить доменное имя и техническую поддержку для размещения информационного ресурса.

Компания Interface Ltd. готова принять участие в подготовке и внесении комментариев и изменений в учредительные документы, а также в выработке плана на год с основными целями и задачами, программой работ и предполагаемыми результатами деятельности.